## Sheet
FleetPro — Agente Inteligente ¦ 2026-04-14
# | Task | Descrição técnica | Horário | Estimativa | Status | Observação
1 | Injetar histórico no prompt (memória multi-turn) | Função _montar_historico() injeta últimas 4 trocas nos prompts vendedor e usuário | 09:00-09:30 | 30min | Concluída | 2026-04-14
2 | Intent Classifier (6 classes) | src/intent_classifier.py — embeddings sentence-transformers + fallback regex | 09:30-10:30 | 1h | Concluída | 2026-04-14
3 | Entity Extractor + normalização de sinônimos | src/entity_extractor.py — fuzzy match, silobag→silo bolsa, PNs, equipamentos | 10:30-11:15 | 45min | Concluída | 2026-04-14
4 | Hybrid Search + Reranker RAG | src/retriever.py — BM25 + ChromaDB + cross-encoder, score mínimo, k=5 | 11:15-12:00 | 45min | Concluída | 2026-04-14
5 | fix: método clear() em ConversationBufferMemory | LangChain chamava memory.chat_memory.clear() — classe customizada não tinha o método | 08:30-08:45 | 15min | Concluída | 2026-04-14
6 | feat: log de acessos (acessos_log.csv) | _salvar_log_acesso() com session_id, IP, perfil, modelo — thread background | 08:45-09:00 | 15min | Concluída | 2026-04-14
7 | Arquitetura ASCII Art (docs/arquitetura.md) | Diagrama completo do pipeline: entrada → intent → retrieval → LLM → logs | 12:00-12:30 | 30min | Concluída | 2026-04-14
8 | Corrigir botão argumentação de venda | Botão aparece mas ao clicar some. Fluxo: _argumentacao_pendente + rerun não renderiza | - | 1-2h | Pendente | Migrada do 2026-04-10
9 | Feedback loop — thumbs up/down por resposta | Capturar rating por resposta → salvar feedback_log.csv no GitHub (branch prod) | - | 1h | Pendente | Fase 6 do plano
10 | Dialogue State Tracker | src/dialogue_state.py — mantém equipamento/categoria em contexto entre turnos | - | 2h | Pendente | Fase 5 do plano
11 | Tool Use — verify_pn() + list_compatible() | src/tools.py — LLM valida PNs antes de responder (ReAct loop) | - | 3h | Pendente | Fase 4 do plano